АДМИНИСТРАЦИЯ АТЮРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«25 » августа  2025 г.                                                                     № 357

с. Атюрьево

Об утверждении муниципальной
 программы "Доступная среда"

В соответствии с требованиями статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и положений Федерального закона от 28.06.2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", Администрация Атюрьевского муниципального района постановляет:
1. Утвердить:
- муниципальную программу "Доступная среда" (Приложение № 1);
- план реализации муниципальной программы "Доступная среда" (Приложение № 2);
-детальный план-график реализации муниципальной программы "Доступная среда" (Приложение № 3);
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Атюрьевского муниципального района Республики Мордовия от 12.08.2019 г. N 243а « Об утверждении муниципальной программы "Доступная среда на 2018 - 2025 голы".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального района по социальным вопросам - начальника управления по социальной работе администрации Атюрьевского муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.


	И.о. глава Атюрьевского 
муниципального района
	                    Е.В. Круглова


 





УТВЕРЖДЕНО:
 Постановлением администрации 
Атюрьевского муниципального района Республики Мордовия 
№ 357 от « 25» августа   2025 г.     










Районная программа «Доступная среда» 
Атюрьевского муниципального района
Республики Мордовия на 2018- 2030 годы.















ПАСПОРТ
Районной программы «Доступная среда"
Атюрьевского муниципального района на 2018 - 2030 годы.
	
	

	Наименование Программы 
	Районная программа "Доступная среда"  Атюрьевского муниципального района Республики Мордовия на 2018- 2030годы (далее - Программа)

	Основания для разработки Программы 
	
Районная программа «Доступная среда» Атюрьевского муниципального района республики Мордовия на 2018 – 2030 годы.

Закон Республики Мордовия от 1 октября 2008 г. N 94-З "О Стратегии социально-экономического развития Республики Мордовия до 2030 года"

Постановление администрации Атюрьевского муниципального района Республики Мордовия от 29 декабря 2014 г. N 425 "Об утверждении плана реализации муниципальной программы Атюрьевского муниципального района «Развитие образования в Атюрьевском муниципальном районе» на 2018-2030 годы и плановый период 2018-2030годов. 

	Ответственный исполнитель Программы 
	Администрация Атюрьевского муниципального района Республики Мордовия;
Отдел по работе с учреждениями образования Администрации Атюрьевского муниципального района РеспубликиМордовия;
Отдел по делам молодежи физической культуры и спорта администрации Атюрьевского муниципального района Республики Мордовия.

	Цель Программы 
	обеспечение беспрепятственного доступа детей-инвалидов кприоритетным объектами услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности в Атюрьевском муниципальном районе Республике Мордовия 

	Задачи Программы 
	совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности детей - инвалидов;

преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам детей- инвалидов в районе

	Целевые показатели(индикаторы) Программы 
	принятие районного нормативного правового акта о порядке обеспечения доступной среды жизнедеятельности детей инвалидов в районе; 
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья от 6 до 18 лет;

	Сроки и этапы реализации Программы 
	2018 - 2030 годы, в том числе:
I этап – 2018-2020 годы;
II этап – 2021 - 2025 годы
III этап – 2025-2030 годы

	Объемы и источники финансирования Программы 
	общий объем финансирования реализации Программы составляет 
в 2018 году -  50,0 тыс.рублей; 
в 2019 году -  55,0 тыс.рублей; 
в 2020 году -  60,0тыс.рублей; 
в 2021году - 65,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 70, 0 тыс. рублей;
в 2023 году – 75,0 тыс. руб.
в 2024 году -80, 0 тыс. руб
в 2025 году – 85, 0 тыс. руб.
в 2026 году – 90,0 тыс.руб.
в 2027 году – 95,0 тыс.руб.
в 2028 году –100 тыс.руб.
в 2029 году –105,0 тыс.руб
в 2030 году –110,0 тысруб


	Ожидаемые результаты реализации Программы 
	формирование условий устойчивого развития доступной среды для детей -инвалидов вАтюрьевском муниципальном районе Республике Мордовия; 
повышение доступности и качества реабилитационных услуг для детей- инвалидов в районе;
создание эффективно действующей системы информационного, консультативного обеспечения детей - инвалидов на основе традиционных и современных информационно- коммуникационных технологий с учетом особых потребностей инвалидов; 
преодоление социальной разобщенности и "отношенческих" барьеров в обществе.



















Раздел 1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными метода
Государственная социальная политика в отношении инвалидов Российской Федерации направлена на обеспечение им равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации. 
Цель программы – создание   безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями. Говоря простым языком, предназначение этой программы в том, чтобы исправить недостатки жизненного уклада, мешающие людям с ограниченными возможностями чувствовать себя полноправными членами общества.
«Доступная среда» – безбарьерная среда для детей-инвалидов, обеспечивающая доступ к образовательным ресурсам и совместный процесс их обучения в обычных школах. 
    Она направлена на развитие инклюзивного образования, основная идея которого заключается в исключении любой дискриминации учеников и создании специальных условий для детей, имеющих особые образовательные потребности. Все дети, независимо от степени их совершенства и отличительных особенностей, достойны уважения и могут учиться. 
     В связи с тем, что социализация и образование детей с ограниченными возможностями здоровья является одним из важнейших факторов государственной политики в сфере охраны здоровья и образования, особое внимание сосредоточено на создании условий для полноценного включения этой категории детей в образовательное пространство. 
    Ни для кого не секрет, что процесс обучения любого ребенка в школьном возрасте должен осуществляться очно, в коллективе, под контролем педагогов, при «живом» общении учителя с учеником. В этом случае обучение более эффективно. При обучении детей с ограниченными возможностями здоровья возникают особенности, связанные с психологическим и физическим состоянием ребенка. Поэтому очень важно адаптировать образовательную среду к больным детям и детям-инвалидам.
Работа по созданию комфортных условий обучения детей-инвалидов проводится для того, чтобы дети могли посещать обычные школы, а не специализированные коррекционные образовательные учреждения.                        
    В Атюрьевском муниципальном районе созданы специальные условия для обучения детей-инвалидов, обеспечивающие техническое обустройство «безбарьерной среды»: пандусы, поручни, специально оборудованные туалеты, классы для слабослышащих и слабовидящих, и инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Необходимость комплексного подхода к решению проблемы создания доступной среды жизнедеятельности в Атюрьевском муниципальном районе и ее решения программно-целевым методом. Целесообразность решения проблемы обеспечения доступности среды для детей - инвалидов программно-целевым методом определяется:
1) ее масштабностью, высокой социально-экономической значимостью (решение проблемы предполагает модернизацию, дооборудование, а также организацию строительства новых объектов с учетом требований доступности);
2) инновационным характером (для ее решения потребуется выработка новых нормативных, методических решений, создание и внедрение механизмов формирования доступной среды, повышения эффективности реабилитационных услуг);
3) комплексностью (необходимо решение различных задач правового, финансового, информационного характера, затрагивающих интересы различных групп собственников, а также реализация соответствующего комплекса мероприятий);
4) длительностью решения (проблема может быть решена в течение ряда лет путем реализации комплекса мероприятий).
Программа должна стать продолжением проводимых в Атюрьевском муниципальном районе комплексных мероприятий по созданию условий для реабилитации и интеграции инвалидов в общество, обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения, а также повышению уровня и качества их жизни.
Раздел 2. Основные цели, задачи и важнейшие целевые индикаторы Программы
Цель Программы - обеспечение беспрепятственного доступа детей-инвалидов кприоритетным объектам в Атюрьевском муниципальном районе Республике Мордовия.
Основные задачи Программы, направленные на реализацию цели Программы:
1) совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности детей -инвалидов в Атюрьевском муниципальном районе Республике Мордовия.
Для оценки реализации данной задачи разработан целевой показатель, определяющий наличие районного нормативного правового акта о порядке обеспечения доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в районе;
2) преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам детей- инвалидов в районе.
Раздел 3. Сроки и этапы реализации Программы
Программа разработана на 2018- 2030 годы.
Предполагаются два этапа выполнения Программы:
I этап–2018-2020 годы;
II этап - 2020 - 2025 годы;
III этап – 2025-2030 годы
Раздел 4. Перечень программных мероприятий
Для дальнейшего решения задач Программы планируется реализовать комплекс взаимосвязанных и скоординированных мероприятий по формированию доступной среды жизнедеятельности для детей -инвалидов.
Практические мероприятия по формированию доступной среды реализуются по следующим направлениям.
Проведение мероприятий по повышению доступности средних образовательных учреждений позволит увеличить число обучающихся в них детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
В целях удовлетворения потребности в занятиях адаптивной физической культурой и спортом планируется создание условий для проведения качественного учебно-тренировочного процесса для инвалидов и адаптация спортивных объектов с учетом доступности для инвалидов (установка пандусов, поручней, стульев и средств для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и инвалидов по зрению и слуху).
Направления Программы информационно-методического и общественно-просветительского плана включают в себя:
подготовку и проведение семинаров, конференций, по вопросам создания доступной среды жизнедеятельности для детей -  инвалидов;
проведение спортивных и культурно-массовыхмероприятий с участием детей-инвалидов;
организацию информационной поддержки культурных и спортивных мероприятий с участием детей - инвалидов в периодической печати в районе;

Раздел 5. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы предусматривает осуществление за счет средств софинансирования федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Мордовия и местного;
Общий объем финансирования реализации Программы составляет тыс. рублей, из них:
в 2018 году -   50,0 тыс. рублей;
в 2019 году -   55,0 тыс. рублей;
в 2020 году -   60,0 тыс. рублей;
в 2021 году -   65,0 тыс. рублей.
в 2022 году –  70,0 тыс. рублей;
в 2023 году –  75,0 тыс. рублей
в 2024 году -   80, 0 тыс. рублей
в 2025 году –  85, 0 тыс. рублей
в 2026 году -   90,0 тыс. рублей.
в 2027 году –  95,0 тыс. рублей;
в 2028 году –  100 тыс. рублей
в 2029  году -  105,0 тыс. рублей
в 2030  году – 110,0 тыс. рублей
На перспективы, объем и полноту - выполнения мероприятий Программы наибольшее влияние могут оказывать внешние риски, связанные в основном с недофинансированием программных мероприятий.
Для минимизации рисков предусмотрено применение следующих мер:
- использование системы долгосрочного прогнозирования и комплексный анализ выполнения мероприятий Программы;
- периодический пересмотр, актуализация и уточнение критериев оценки и отбора мероприятий Программы;
- внесение изменений в мероприятия Программы, корректировка приоритетных объектов, что позволит достигнуть значения целевых показателей, предусмотренных в Программе; Объемы и источники финансирования будут ежегодно корректироваться исходя из имеющихся возможностей бюджета
Раздел 6. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения
Общее руководство и контроль за реализацией мероприятий Программы, целевым расходованием выделенных финансовых средств и эффективностью их использования осуществляется администрация Атюрьевского муниципального района.
Отчет об осуществлении расходов республиканского бюджета, местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета,республиканского бюджета, бюджета Атюрьевского муниципального района Республики Мордовия на софинансирование расходов по реализации мероприятий, включенных в Программу по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, по форме, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 июня 2017 года N 513н;
сведения о выполнении мероприятий Программы, включающие в себя количественно-качественные показатели и описания выполнения, или о невыполнении мероприятий.
Раздел 7. Оценка эффективности реализации Программы и ожидаемые результаты
Реализация мероприятий Программы нормативного правового, методического, организационного характера, а также создание системы мониторинга и контроля за исполнением законодательства в части доступности для детей - инвалидов позволят:
обеспечить поступательное развитие в Атюрьевском муниципальном районе без барьерной среды для детей - инвалидов;
Реализация практических мер Программы будет способствовать:
повышению уровня и качества жизни детей - инвалидов;
преодолению изоляции и снижению социальной зависимости детей - инвалидов;
стимуляции социальной и трудовой активности инвалидов;
Экономическая эффективность Программы обеспечивается путем рационального использования средств республиканского, федерального, муниципального бюджетов, в том числе в результате перераспределения расходов.


Приложение 1. Перечень мероприятий районной программы «Доступная среда» Атюрьевского муниципального района Республики Мордовия на 2018 - 2030 годы
Приложение 1
крайонной программе
 "Доступная
среда" на 2018 - 2025 годы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N п/п 
	Наименование
мероприятий 
	Источник
финансирования 
	Всего 
	в том числе по годам:
	Ответственные
исполнители 

	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	Районная
программа
Атюрьевского муниципального района
"Доступная среда"
на 2018– 2030 годы 
	Всего, в том
числе:
	2364,337
	50,0
	55,0
	60,0
	65,0
	70,0
	75,0
	80,0
	85,0
	90,0
	95,0
	100,0
	105,0
	110,0
	Администрация Атюрьевского муниципального района

	
	
	федеральный
бюджет
	1571,533
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	-
	
	
	

	
	
	республиканский
бюджет:
	673,514
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	-
	
	
	

	
	
	Районный бюджет
	2364,337
	50,0
	55,0
	60,0
	65,0
	70,0
	75,0
	80,0
	85.0
	90,0
	95,0
	100,0
	105,0
	110,0
	

	1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности детей -инвалидов 

	1.1
	Создание в учреждениях образования безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей инвалидов (установка пандусов поручней, средств ориентации для инвалидов по зрению
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Районный бюджет
	409,069
	179069,00
	50,0
	55,0
	60,0
	65,0
	70,0
	75,0
	80,0
	85,0
	
	
	

	
	
	Республиканский бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	2. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов)

	2.1.
	Адаптация
образовательных
учреждений образования
специальным 
оборудованием
для инвалидов по зрению и слуху

	
	2245,047
	2245,047
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный
бюджет 
	1571,533
	1571,533
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	
	республиканский
бюджет
Республики
Мордовия 
	673,514
	673,514
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	3. Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов 

	3.1.
	Подготовка и
проведение
семинаров, по вопросам
создания доступной
среды
жизнедеятельности
для инвалидов и
других
маломобильных групп
населения 
	Не требует материальных затрат
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Отдел образования и Администрация Атюрьевского района

	4. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам детей -инвалидов 

	4.1.
	Проведение
спортивных и
культурно-массовых
мероприятий  
	Районный бюджет
	25
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	Отдел по делам молодежи

	4.2.
	Организация
информационной
поддержки
культурных и
спортивных
мероприятий с
участием инвалидов
в периодической
печати района 
	Не требует материальных затрат
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Приложение 2. План реализации районной программы" Доступная среда" 
Атюрьевского муниципального района 2018 - 2030 годы.
Приложение 2
к районной  программе
 "Доступная
среда" на 2018 - 2030 годы
	
	
	
	
	
	
	

	N п/п 
	Мероприятие 
	Ответственный исполнитель 
	Срок 
	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
	Финансирование, тыс. рублей 

	
	
	
	начала реализации 
	окончания реализации 
	
	

	1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности детей -инвалидов 

	1.1
	Создание в учреждениях образования универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов в общество (установка пандусов, поручней, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху
	Администрация района, отдел образования
	1 сентября 2018 г.
	31 сентября 2030г.
	адаптация территории, прилегающей к зданию;
адаптация движения внутри здания, зоны обслуживания инвалидов и санитарно-гигиенического помещения 
	

	2. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов)

	2.1 Адаптация образовательных учреждений образования специальным оборудованием для инвалидов по зрению и слуху

	3. Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции 

	3.1.
	Подготовка и проведение семинаров, по вопросам  создания доступной среды жизнедеятельности для детей-инвалидов 
	Не требует материальных затрат
	
	
	
	управление по вопросу образования и Администрация Атюрьевского района

	4. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам детей - инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности 

	4.1.
	Организация информационной поддержки культурных и спортивных мероприятий с участием детей-инвалидов в периодической печати 
	Редакция газеты
	1 сентября 2018г.
	
	организация информационной поддержки культурных и спортивных мероприятий с участием детей- инвалидов в периодической печати 
	



